※本テンプレートは建設業法第19条第1項の15項目必須記載事項に対応した工事請負契約書です。新築住宅の場合は住宅品確法第94条による10年間の瑕疵担保責任が強制されるため、第12条(契約不適合責任)を住宅品確法対応に修正してください。建設業法第19条第3項により電磁的方法による契約書面化が認容されており、電子契約での締結時は印紙税も不要となります。

# 工事請負契約書

甲の正式名称と乙の正式名称とは、甲が乙に対し下記工事を発注し、乙がこれを請け負うことについて、次のとおり工事請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。

## 第1条(工事内容)

- 本契約に基づき乙が施工する工事(以下「本工事」という。)の内容は、次のとおりとする(建設業法第19条第1項第1号対応)。

- 工事名:[工事の正式名称]

- 工事場所:[工事を行う所在地]

- 工事の概要:[工事の種類・規模・主要構造等]

- 工事内容の詳細:別紙「設計図書」、別紙「仕様書」および別紙「内訳書」のとおり

- 工事内容の解釈に疑義が生じた場合、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により決定する。

## 第2条(工期)

本工事の工期は、次のとおりとする(建設業法第19条第1項第3号対応)。

- 着工日:[YYYY年MM月DD日]

- 完成予定日:[YYYY年MM月DD日]

- 引渡予定日:[YYYY年MM月DD日]

## 第3条(工事を施工しない日・時間帯)

- 乙は、次の各号に掲げる日または時間帯に本工事を施工しない(建設業法第19条第1項第4号対応)。

- 毎週日曜日および国民の祝日

- 午後[6]時から翌日午前[8]時まで

- 近隣との取り決めその他の理由により施工が制限される日・時間帯

- 前項の例外として施工する必要が生じた場合、乙は事前に甲に通知し、甲の承諾を得るものとする。

## 第4条(請負代金)

- 本工事の請負代金は、次のとおりとする(建設業法第19条第1項第2号対応)。

- 請負代金額(税抜):金[金額]円

- 消費税額および地方消費税額:金[金額]円

- 請負代金合計(税込):金[金額]円

- 本請負代金の内訳は、別紙「内訳書」のとおりとする。

## 第5条(請負代金の支払い)

- 甲は、乙に対し、請負代金を次のとおり支払うものとする(建設業法第19条第1項第5号・第12号対応)。

- 前払金:本契約締結後[14]日以内に、請負代金の[30]%相当額を支払う。

- 中間払金(出来高払い):工事の出来高が[50]%に達し、乙からの請求書を受領した日から[30]日以内に、請負代金の[30]%相当額を支払う。

- 完成払金:本工事完成・引渡しおよび乙からの請求書を受領した日から[30]日以内に、請負代金残額を支払う。

- 支払方法は、乙の指定する銀行口座への振込みとする。振込手数料は甲の負担とする。

- 出来高の査定方法は、別紙「出来高査定基準」に定めるところによる。

## 第6条(検査・引渡し)

- 乙は、本工事完成後、速やかに甲に対し完成通知を行うものとする。

- 甲は、前項の完成通知を受領した日から[14]日以内に、本工事の検査を行うものとする(建設業法第19条第1項第11号対応)。

- 検査の結果、本工事が設計図書・仕様書に適合する場合、甲は乙に対し合格の通知を行い、引渡しを受ける。

- 検査の結果、本工事が設計図書・仕様書に適合しない場合、甲は乙に対し、不適合の内容を明示の上、相当の期間を定めて修補を求めることができる。乙は、当該期間内に修補を行い、再度甲の検査を受けるものとする。

## 第7条(設計変更・工期延長)

- 甲または乙は、必要に応じて設計変更を申し出ることができる。

- 設計変更により次の事項に変更が生じる場合、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により合意するものとする(建設業法第19条第1項第6号対応)。

- 工事内容の変更

- 工期の変更

- 請負代金の額の変更

- 損害の負担および算定方法

- 甲の都合により工事着手を延期し、または工事の全部もしくは一部を中止する場合、甲乙協議の上、前項各号に準じて取り扱うものとする。

## 第8条(天災等の不可抗力)

- 天災地変、戦争、内乱、テロ、暴動、革命、法令の制定または改廃、感染症の流行、ストライキその他甲または乙の責に帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という。)により、本工事の履行が遅延しまたは不能となった場合、当該当事者は本契約上の責任を負わない。

- 不可抗力により工期の変更または損害が生じた場合、甲乙協議の上、次の事項を決定するものとする(建設業法第19条第1項第7号対応)。

- 工期の変更

- 損害の負担および算定方法

- 必要な場合の請負代金の額の変更

- 不可抗力により工事の継続が長期間困難となった場合、甲または乙は、相手方に書面または電磁的方法により通知の上、本契約を解除することができる。

## 第9条(価格等の変動による請負代金の変更)

契約締結後、経済情勢の急激な変動、建設資材費・労務費の著しい変動(原則として[10]%以上の変動)その他の正当な理由により、請負代金の額が不相当となった場合、甲または乙は、相手方に対し、請負代金の額または工事内容の変更を申し出ることができる。当該変更については、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により合意するものとする(建設業法第19条第1項第8号対応)。

## 第10条(資材提供・機械貸与)

- 甲が本工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を乙に貸与する場合、その内容および方法は、別紙「支給材・貸与機械リスト」に定めるとおりとする(建設業法第19条第1項第10号対応)。

- 乙は、甲から提供を受けた資材および貸与を受けた機械について、善良な管理者の注意をもって保管・使用するものとする。

- 本工事終了後、未使用の支給材および貸与機械は、原則として甲に返還するものとする。

## 第11条(第三者損害の賠償)

- 本工事の施工により第三者に損害が生じた場合、原則として乙がその賠償責任を負う(建設業法第19条第1項第9号対応)。

- 前項の損害が、次の各号のいずれかに起因する場合、当該責任は甲が負担する。

- 甲が支給した資材の欠陥

- 甲の指示・指図の誤り

- 設計図書の誤り

- その他甲の責に帰すべき事由

- 乙は、本工事の施工に関し、第三者賠償責任保険(建設工事保険を含む)に加入することが望ましい。

## 第12条(契約不適合責任)

- 本工事の引渡し後、本工事に契約不適合(品種・品質・数量・性能等の不適合)が判明した場合、甲は乙に対し、修補、代替物の引渡し、または代金減額を請求することができる(建設業法第19条第1項第13号対応・民法第559条・第562条以下準拠)。

- 前項の請求は、甲が契約不適合を知った時から[1年]以内に乙に通知することにより行使する(民法第637条準拠)。

- 契約不適合が乙の責に帰すべき事由による場合、乙は甲に対し、修補等に要した費用および甲が被った損害を賠償する責任を負う。

- 契約不適合が次の各号のいずれかに起因する場合、乙は責任を負わない(民法第636条準拠)。

- 甲の指示・指図の誤り

- 甲が支給した資材の欠陥

- 設計図書の誤り(乙が当該誤りを知り、または知り得たにもかかわらず通知しなかった場合を除く)

- 本契約不適合責任の存続期間は、本工事の引渡日から[2年間]とする。ただし、乙の故意または重過失による場合は、当該期間を経過した後も民法の規定に従う。

## 第13条(履行遅滞・損害金)

- 乙が工期内に本工事を完成しない場合、甲は乙に対し、完成遅延日数1日あたり請負代金の[0.05]%(年率約18%相当)に相当する遅延損害金を請求することができる(建設業法第19条第1項第14号対応)。

- 甲が請負代金の支払を遅延した場合、乙は甲に対し、遅延日数1日あたり遅延した金額の[0.04]%(年率約14.6%相当)に相当する遅延損害金を請求することができる。

- 前各項の損害金は、当事者が遅延について自己の責に帰すべき事由がないことを立証した場合は適用しない。

## 第14条(工事中止・契約解除)

- 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面または電磁的方法による相当期間の催告の上、本契約を解除することができる。

- 本契約上の重要な義務に違反したとき

- 支払停止、支払不能、破産・民事再生・会社更生等の手続開始の申立てがあったとき

- 第16条(反社条項)に違反したとき(無催告で解除可能)

- 監督官庁から営業停止、建設業許可の取消し等の処分を受けたとき

- その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき

- 本契約が解除された場合、それまでに完了した工事部分については、出来高に応じた請負代金を甲が乙に支払うものとする(民法第634条準拠)。

- 乙は、本契約解除の場合、解除日から相当期間内に工事現場を整理し、甲に引き渡すものとする。

## 第15条(安全衛生・工事保険)

- 乙は、本工事の施工に関し、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、労働者の安全衛生確保のため必要な措置を講じるものとする。

- 乙は、本工事の施工に関し、次の保険に加入することが望ましい。

- 労災保険(法令上の義務)

- 建設工事保険・組立保険

- 第三者賠償責任保険

- 乙は、本工事に係る廃棄物の処理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。

- 乙は、本工事の施工に伴う騒音・振動・粉じん等について、近隣住民への配慮を行うものとする。

## 第16条(反社会的勢力の排除)

- 甲および乙は、自己および自己の役員・従業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。

- 甲または乙が前項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

- 前項に基づく解除によって解除された当事者に損害が生じても、解除した当事者は損害賠償の責めを負わない。

## 第17条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾を得ることなく、本契約上の地位ならびに本契約に基づく権利および義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

## 第18条(合意管轄・準拠法・協議事項)

- 本契約に関して生じた紛争については、[本工事の所在地を管轄する地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする(建設業法第19条第1項第15号対応)。

- 本契約は、日本法を準拠法とする。

- 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。

- 第1項にかかわらず、甲乙協議により、建設工事紛争審査会のあっせん・調停・仲裁を利用することができる。

## 末尾署名欄

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(電子契約により締結する場合は、本項を「本契約の成立を証するため、本書を電磁的記録として作成し、甲乙電子署名の上、各自その電磁的記録を保管する。」に置き換えてください。建設業法第19条第3項により電磁的方法による契約書面化が認容されており、電子契約での締結時は印紙税は不要です。)

[YYYY年MM月DD日]

(甲・注文者) 住所:[甲の住所] 名称:[甲の正式名称] 代表者:[代表者役職・氏名] 印

(乙・請負人) 住所:[乙の住所] 名称:[乙の正式名称] 代表者:[代表者役職・氏名] 印 建設業許可番号:[国土交通大臣許可/都道府県知事許可+番号] (建設工事の主任技術者または監理技術者:[氏名・資格])

## 別紙「設計図書・仕様書」(雛形)

### 1. 設計図書

別途交付する図面(図面番号:[○○]、図面枚数:[○○枚])のとおり

### 2. 仕様書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 構造 | [構造種別:鉄筋コンクリート造/木造/鉄骨造 等] |
| 規模 | [延床面積、階数等] |
| 主要使用材料 | [材料の規格・等級] |
| 設備 | [電気設備・給排水設備・空調設備等] |
| 仕上げ | [外装・内装の仕上げ仕様] |
| その他特記事項 | [特記事項を記載] |

## 別紙「内訳書」(雛形)

| No | 工事項目 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税抜) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [仮設工事] | [○○] | [金額]円 | [金額]円 |
| 2 | [基礎工事] | [○○] | [金額]円 | [金額]円 |
| 3 | [躯体工事] | [○○] | [金額]円 | [金額]円 |
| 4 | [外装工事] | [○○] | [金額]円 | [金額]円 |
| 5 | [内装工事] | [○○] | [金額]円 | [金額]円 |
| 6 | [設備工事] | [○○] | [金額]円 | [金額]円 |
| 7 | [諸経費] | [○○] | [金額]円 | [金額]円 |
|  | 小計(税抜) |  |  | [金額]円 |
|  | 消費税 |  |  | [金額]円 |
|  | 合計(税込) |  |  | [金額]円 |

## 別紙「出来高査定基準」(雛形)

第5条第3項に基づく出来高の査定方法は、次のとおりとする。

### 1. 査定方法

[進捗率方式/マイルストーン方式/査定立会方式]

### 2. 査定タイミング

| 査定回 | 査定時期 | 想定出来高 |
| --- | --- | --- |
| 第1回 | [○○工事完了時] | [○○]% |
| 第2回 | [○○工事完了時] | [○○]% |
| 第3回 | [完成検査時] | 100% |

### 3. 査定手順

- 乙は、査定日の[7]日前までに、甲に対し出来高査定の依頼を行う。

- 甲乙は、査定日に現場立会の上、別紙「内訳書」に基づき出来高を確認する。

- 甲は、出来高確認後[7]営業日以内に、出来高査定結果を乙に通知する。

## 別紙「支給材・貸与機械リスト」(雛形)

第10条に基づき、甲が乙に支給する資材および貸与する機械は、次のとおりとする。

### 支給材

| No | 品名 | 規格 | 数量 | 単価(参考) | 引渡期日 | 残材の取扱い |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [品名] | [規格] | [○○] | [金額]円 | [日付] | [返還/譲渡] |

### 貸与機械

| No | 機械名 | 型式 | 貸与期間 | 返還日 | 取扱い注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [機械名] | [型式] | [期間] | [日付] | [注意事項] |

## 印紙税に関する注記

### 紙の契約書として締結する場合

工事請負契約書は、印紙税法別表第一第2号文書(請負に関する契約書)として印紙税の課税対象となります。

建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約書については、租税特別措置法により軽減税率が適用されます(2027年3月31日まで)。

| 契約金額 | 印紙税額(本則) | 印紙税額(軽減税率・2027年3月31日まで) |
| --- | --- | --- |
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上〜100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 | - |

### 2部作成時は両方に印紙が必要

契約書を2部作成して甲乙双方が原本を保管する場合、両方の文書に印紙が必要となります。1億円超の大規模工事では、2部で20万円超の印紙税負担となります。

### 電子契約として締結する場合

電子契約は印紙税法上の「文書」に該当せず、印紙税は不要となります。建設業法第19条第3項により電磁的方法による契約書面化が認容されているため、建設業法対応と印紙税ゼロを両立できます。

たとえば請負代金1億円超〜5億円以下の工事を電子契約で締結すれば、1部あたり60,000円(軽減税率適用時、本則100,000円)・2部で120,000円(本則200,000円)の印紙税が完全にゼロとなります。

## テンプレート利用上の注意

- 本テンプレートは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。

- 建設業法第19条第1項の15項目必須記載事項は、すべて本テンプレートに反映済みです。実際の利用にあたっては、空欄部分(金額・日付・工事内容等)を漏れなく記入してください。

- 新築住宅の場合、住宅品確法第94条により、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分について、引渡日から10年間の瑕疵担保責任が強制されます。第12条第5項を「10年間」に修正し、本テンプレートを住宅品確法対応の表現に書き直してください。

- 下請工事の場合、建設業法第22条(一括下請負禁止)・第24条の3(下請代金支払期日)等の下請保護規定が適用されます。本テンプレートに必要な条項を追加してください。

- 建設業許可番号(国土交通大臣許可または都道府県知事許可)を必ず請負人欄に併記してください。

- 出来高査定の方法・タイミングは、工事規模・性質に応じて別紙「出来高査定基準」で具体化してください。

- 第三者損害賠償・建設工事保険への加入(第11条・第15条)は、リスクヘッジのため強く推奨されます。

- 建設業法第19条第3項により電磁的方法による契約書面化が認容されています。電子契約として締結する場合、末尾署名欄の文言を電子契約用に置き換えてご利用ください。

- 電子契約として締結する場合、電子契約では印紙税は不要です。建設工事請負契約は契約金額が大きく、印紙税削減効果が極めて大きい契約類型です。

- 公共工事の場合、別途「公共工事標準請負契約約款」を参照する必要があります。

- 本テンプレートの利用により発生した一切の責任について、ムスビサインは負いかねます。最終的な内容確認は利用者の責任で行ってください。

なお、ムスビサインなら無料登録で月3件まで無料、有料プランも月々3,000円(税込)で月50件の契約締結が可能です。詳しくは公式サイト(https://musubisign.com)をご覧ください。

本テンプレートは2026年5月時点の法令・印紙税額・軽減税率に基づき作成しています。法令改正により内容が陳腐化する可能性があるため、最新版の確認をおすすめします。